## Phu luc 1
PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm Theo Kế hoạch số: 06/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND xã Sơn Giang)
TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Dự kiến sản phẩm | Thời gian thực hiện
I | Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính
1 | Trên cơ cở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo ngành, lĩnh vực xem xét lựa chọn các TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, chồng chéo, thời gian giải quyết dài, điều kiện thực hiện TTHC khó khăn để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của địa phương. | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Văn phòng xã | Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của UBND xã | Tháng 1, 2 năm 2021
2 | Triển khai rà soát thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điện kiện của các TTHC do các công chức tổng hợp trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của địa phương đã ban hành. | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Văn phòng xã | Các biểu mẫu rà soát, tính toán chi phi tuân thủ TTHC, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC. | Tháng 4 đến tháng 6 năm 2021
3 | Phân loại kết quả rà soát, đánh giá TTHC, xây dựng báo cáo rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính gửi UBND cấp huyện | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Báo cáo rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính năm 2021 | Tháng 7 năm 2021
II | Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
1 | Kiểm soát thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Biên bản kiểm tra | Thường xuyên trong năm 2021
2 | Tổ chức niêm yết, công khai TTHC | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; trên trang thông tin điện tử xã | Thường xuyên trong năm 2021
III | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định
1 | Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính tại Bộ phận tiến nhận và trả kết quả của xã và trang thông tin điện tử của xã | Văn phòng xã | Ban Văn hóa xã | Thiết lập, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định của Nghị định 20/2008/NĐ-CP | Tháng 1 năm 2021
2 | Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tiếp nhận được từ cá nhân tổ chức hoặc do cấp trên chuyển về | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền việc xử lý phản ánh, kiến nghị. | Thường xuyên trong năm 2021
IV | Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC
1 | Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; tăng cường xây dựng các tin, bài về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã | Văn phòng xã | Ban Văn hóa xã | Xây dựng các bài viết tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; treo pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC tại một số địa điểm trên địa bàn xã. | Thường xuyên trong năm 2021
2 | Cập nhập tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử của xã | Ban Văn hóa xã | Văn phòng xã | Tin, bài được cập nhập lên trang thông tin điện tử xã | Thường xuyên trong năm 2021
V | Công tác khác
1 | Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC do cấp trên tổ chức | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức | Theo lịch của tỉnh và huyện
2 | Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC trình UBND huyện công nhận | Thường xuyên trong năm 2021
3 | Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC | Văn phòng xã | Ban Văn hóa xã | Xây dựng chuyên mục, bài viết tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC | Thường xuyên trong năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

## Phu luc 2
PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2021
(Kèm Theo Kế hoạch số: 06/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND xã Sơn Giang)
TT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Dự kiến sản phẩm | Thời gian thực hiện
1 | Kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ | UBND xã | Văn phòng xã | Quyết định kiện toàn của UBND xã | Quý I năm 2021
2 | Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Quyết định công bố Danh mục TTHC được ban hành | Thường xuyên trong năm 2021
3 | Triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương giai đoạn 2020 - 2025 | Thường xuyên trong năm 2021
4 | Triển khai thực hiện phần mềm đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Báo cáo kết quả đánh giá | Quý II năm 2021
5 | Thực hiên nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức khi bị trễ hẹn, chậm trả kết quả giải quyết TTHC | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Văn phòng xã | Văn bản xin lỗi vì để chậm giải quyết TTHC | Thường xuyên trong năm 2021
6 | Tiếp tục thực hiện liên thông các TTHC "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/Hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí". | Các công chức Tư pháp, Văn hóa - xã hôi, Công an | Văn phòng xã | Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện | Quý I năm 2021
7 | Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho công chức cấp xã | Văn phòng xã | Các công chức phụ trách các lĩnh vực | Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức | Theo lịch của tỉnh và huyện
8 | Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ | Văn phòng xã | Ban Văn hóa xã | Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng | Thường xuyên trong năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ